Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением (далее – ТП) к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты

1 ЭТАП: Заключение договора об осуществлении технологического присоединения (далее - договор ТП) к электрическим сетям 
Нормативный документ: Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила)

На этом этапе необходимо:
- Подать заявку. Подать заявку можно очно либо  направить заявку в двух экземплярах с копиями документов и описью вложения в филиал АО «ЮЗЭСК» посредством почтового оператора.
- Получить проект договора ТП с техническими условиями.
- Подписать договор ТП в течение 10 дней с даты получения и направить 1 экземпляр договора в АО «ЮЗЭСК».

Выдача проекта договора ТП с техническими условиями производится в большинстве случаев в течение 10-20 рабочих дней с даты подачи заявки в зависимости от категории заявителя при условии предоставления полного пакета документов и сведений к заявке. 
Проект договора ТП с техническими условиями направляется заявителю посредством почтового оператора, либо нарочно в пункте работы с потребителями, либо в Личном кабинете на Портале ТП для категории лиц 12.1, 13.2-13.5 и 14 Правил ТП
12.1. Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).
13.2. Заявитель - - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В.
13.3. Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации.
13.4. Заявитель - физическое лицо в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В.
13.5. Заявитель - физическое лицо в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации.
14. Заявитель - физическое лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителя сетевая организация обязана его зарегистрировать и сообщить заявителю порядок доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя, определяемый в соответствии с едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

Размер платы за ТП определяется на основании стандартизированных тарифных ставок и льготных ставок, установленных для филиалов АО «ЮЗЭСК» согласно территориальной принадлежности. 
Также плата за ТП энергопринимающих устройств может быть определена по индивидуальному проекту на основании решения, утверждённого уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования об утверждении платы за ТП, в случаях, установленных действующим законодательством.
Для ряда Заявителей предусмотрена льготная плата за технологическое присоединение, информация указана в п.17 Правил

2 ЭТАП: Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором
На этом этапе Вам необходимо:
- Произвести оплату стоимости услуги в сроки, установленные условиями договора ТП.
- Выполнить работы по ТУ к договору ТП (разработать проектную документацию и согласовать её с Сетевой организацией в случаях, установленных законодательством, выполнить строительно-монтажные работы).

3 ЭТАП: Оформление документов по ТП. Включение объекта.

- Уведомить о готовности к присоединению филиал АО «ЮЗЭСК», направив соответствующее уведомление в любой пункт по работе с потребителями филиала АО «ЮЗЭСК».

Срок проверки мероприятий, выполненных заявителем, согласно выданным техническим условиям:
-10 дней – со дня получения уведомления от заявителя о выполнении ТУ или уведомления об устранении замечаний (или 20 рабочих дней если согласование ТУ осуществлялось с системным оператором).
-При наличии работ АО «ЮЗЭСК» (сетевой организации) срок проведения осмотра и выдачи документов ТП определяется в зависимости от мощности Ваших энергопринимающих устройств и согласно Правилам ТП.
Сетевая организация, при участии заявителя и, при необходимости, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, представителя органа федерального государственного энергетического надзора (далее - Ростехнадзор), проводит проверку выполнения заявителем технических условий, а также проводится осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств, за исключением Заявителей, указанных в п. 12.1-14 Правил. По результатам проверки заявителю выдается акт о выполнении технических условий. Одновременно осуществляется процедура допуска приборов учета электрической энергии в эксплуатацию с оформлением Акта допуска в эксплуатацию прибора учета.
Подача напряжения на Ваш объект осуществляется при отсутствии замечаний по результатам проверки ТУ и осмотра электроустановок, а также наличия оплаты в соответствии с графиком платежей по договору ТП. 
Если ввод в эксплуатацию электроустановок осуществляется в уведомительном порядке, то Вам необходимо в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении ТУ направить в Ростехнадзор уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) Вашей электроустановки. 
Осмотр электроустановок Вашего объекта мощностью свыше 5 МВт или при увеличении мощности на 5 МВт и более требует участия Системного Оператора.
На этом этапе оформляются и выдаются все завершающие ТП документы (акт об осуществлении технологического присоединения).
В день осмотра электроустановок Вы можете оформить документы, завершающие процедуру ТП или передать их позже в пункт по работе с потребителями филиала АО «ЮЗЭСК» в случаях отсутствия замечаний и для категории заявителей:
- юридические лица и ИП с максимальной мощностью объектов до 150 кВт по 2 и 3 категории надежности;
- физические лица до 15 кВт по 3 категории надежности;
- при временном технологическом присоединении.
В иных случаях, документы о технологическом присоединении оформляются после осмотра электроустановки представителем Ростехнадзора и Системного Оператора (если требуется их участие). 
Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 им Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

